## Feuil1
Date | Heure |  | Tâche | Commentaire
| Début | Fin
2018-02-01 | 8:00 | 10:00 | Introduction au pré-TPI
| 10:00 | 16:00 | Création du planning initiale / modicication de la documentation
| 16:00 | 16:40 | Création du journal de bord | Je voulais un journal de bord avec lequel je pouvais être le plus efficace, au final je suis parti sur une idée simple
| 16:40 | 16:50 | Analyse préliminaire : introduction
| 16:50 | 16:55 | Création d'un compte Github
2018-02-02 | 13:30 | 15:05 | Compréhension et mise en place d'un repository GIT
2018-02-06 | 10:40 | 10:50 | Analyse préliminaire : Introduction
| 10:50 | 11:00 | Analyse préliminaire : Organisation
| 11:00 | 11:20 | Analyse préliminaire : Objectif
| 11:20 | 11:30 | Analyse : Définition de l'audience
| 11:30 | 12:15 | Analyse : MCD
| 13:30 | 14:00 | Changement du design de ma documentation
| 14:00 | 15:05 | Use cases
| 15:20 | 16:05 | Use cases
2018-02-08 | 8:00 | 8:20 | Use cases
| 8:20 | 8:50 | Planification initial et détaillée
| 8:50 | 9:00 | Analyse de l'environnement
| 9:00 | 9:20 | Détermination de l’arborescence du site et des rubriques
| 9:20 | 11:00 | Correction du MCD et création du MLD
| 13:30 | 14:15 | MCD et MLD
| 15:05 | 15:45 | MCD et MLD
| 15:45 | 16:55 | Maquettes
2018-02-09 | 13:30 | 15:05 | Recréation d'une maquette, et finition des autres | J'ai eu un problème avec Pencil. Les fichiers se sont enregistrés les uns sur les autres et cela m'a fait perdre beaucoup de temps.
2018-02-13 | 10:40 | 11:50 | Use cases et scénarii
| 11:50 | 12:05 | Insertion des maquettes dans le dossier
| 12:05 | 12:15 | Création de l'arborescence de mon site
| 13:30 | 15:05 | Création des premiers fichier de base du site
| 15:20 | 16:05 | Création de la BD sur phpmyadmin
2018-02-15 | 8:15 | 8:25 | Modification de la base de donnée de base
| 8:25 | 11:40 | Modification de la BD, Création des relation, insertion des utilisateurs | J'ai passé beaucoup de temps à faire en sorte que le type de données que m'avait donné le générateur d'utilisateur corresponde à la table que j'avais créé précédemment
| 11:40 | 12:15 | Création de la page de login et des bases des fonctions de login
| 13:30 | 13:50 | Présentation de M. Egger
| 13:50 | 14:15 | Login et erreur de login
| 15:20 | 16:10 | Fin du login, de la déconnection, de la redirection ainsi que changement du menu selon l'utilisateur
| 16:10 | 16:55 | Création de la vue Etablir un horaire et début des requetes
2018-02-16 | 9:50 | 10:20 | Discussion sur une méthode plus simple pour définir un horaire avec M. Benzonana
| 10:20 | 11:00 | Refonte de la page "Définir un horaire"
| 11:00 | 11:50 | Récupération des infirmière dans la page définir un horaire
| 11:50 | 12:15 | Modification de la page définir un horaire
2018-02-27 | 10:35 | 11:05 | Correction d'un problème d'affichage de caractère spéciaux dans une liste déroulante des noms d'infirmières dans la page "Définir un horaire"
| 11:10 | 16:05 | Correction de la page "Définir un horaire", recompréhension de ma base de données par rapport à ma page et création de la fonction "definirhoraire"
2018-03-01 | 8:00 | 12:15 | Modification de la page définir un horaire, création de la fonction d'insertion de l'horaire | J'ai eu beaucoup de problèmes avec cette fonction. Notamment car il fallait que je trouve des methode d'incrémentation en date, mais aussi car il fallait que je trouve la méthode la plus adaptée pour l'insertion des données. J'ai aussi eu des problèmes sur ma requete qui insérait des données à l'infini.
| 13:30 | 14:15
| 14:15 | 16:55
2018-03-02 | 10:40 | 11:20 | Discussion avec M. Benzonana concernant la modification du type d'horaire que j'aurai sur mon site.
| 11:20 | 12:15 | Modification de la page définir un horaire et modification de la BD
| 13:30 | 15:05 | Création des fonctions principales d'affichage de l'horaire personnel
2018-03-06 | 10:40 | 16:05 | Fonction d'affichage de l'horaire personnel
2018-03-08 | 8:00 | 10:00 | Correction d'une erreur d'affichage dans l'horaire personnel
| 10:00 | 11:00 | Redirection / sécurisation de toutes les pages pour qu'elles soit accessible uniquement pour la personne ayant les accès
| 11:00 | 12:15 | Refonte de la page controller pour la sécurité
| 13:30 | 14:15 | Changement du contrôle de sécurité de la page index.php à controleur.php / création de la page "Demande d'échange horaire"
| 15:20 | 16:10 | Création de fonction pour la page d'échange horaire
2018-03-09 | 10:35 | 12:15 | Developpement de la page d'horaire global
| 13:30 | 15:05
2018-03-13 | 10:40 | 16:05 | Developpement de la page d'horaire global | J'ai beaucoup de soucis avec cette page. Je suis donc passer sur un array multidimensionnel au lieu d'un array simple. Ce qui ma prit aussi du temps a comprendre
2018-03-15 | 8:00 | 12:15 | Developpement de la page d'horaire global | L'array multidimensionnel me permet d'afficher tout mes horaire mais pas la tranche d'horaire. Il faut que je refasse mon tableau entierement ou que je trouve une autre solution pour afficher la plage horaire
| 13:30 | 14:15
| 15:20 | 16:55
2018-03-16 | 11:30 | 12:15 | Finition de la page d'horaire global | La plage horaire est maintenant affichée.
| 13:30 | 14:30 | Création des première fonctions de la page d'échange d'horaire
| 14:30 | 15:05 | Création d'une condition pour ne pas pouvoir mettre une date antérieur dans la page définir horaire
2018-03-20 | 10:40 | 12:15 | Enlever le bug d'une possibilité que l'ICUS puisse mettre une date antérieur à celle de date début dans le date fin | Créer avec l'aide de Karen
| 13:30 | 14:25
| 14:25 | 16:55 | Fonction d'échange d'horaire
2018-03-22 | 8:00 | 10:40 | Fonction d'affichage de l'horaire
| 10:40 | 16:55 | Fonction
2018-03-23 | 11:25 | 15:05 | Mise en fonction de mon site sur un serveur infomaniak et finition de l'envoi de mail