## Feuil1
Date | Heure |  | Tâche | Commentaire
| Début | Fin
2018-02-01 | 8:00 | 10:00 | Introduction au pré-TPI
| 10:00 | 16:00 | Création du planning initiale / modicication de la documentation
| 16:00 | 16:40 | Création du journal de bord | Je voulais un journal de bord avec lequel je pouvais être le plus efficace, au final je suis parti sur une idée simple
| 16:40 | 16:50 | Analyse préliminaire : introduction
| 16:50 | 16:55 | Création d'un compte Github
2018-02-02 | 13:30 | 15:05 | Compréhension et mise en place d'un repository GIT
2018-02-06 | 10:40 | 10:50 | Analyse préliminaire : Introduction
| 10:50 | 11:00 | Analyse préliminaire : Organisation
| 11:00 | 11:20 | Analyse préliminaire : Objectif
| 11:20 | 11:30 | Analyse : Définition de l'audience
| 11:30 | 12:15 | Analyse : MCD
| 13:30 | 14:00 | Changement du design de ma documentation
| 14:00 | 15:05 | Use cases
| 15:20 | 16:05 | Use cases
2018-02-08 | 8:00 | 8:20 | Use cases
| 8:20 | 8:50 | Planification initial et détaillée
| 8:50 | 9:00 | Analyse de l'environnement
| 9:00 | 9:20 | Détermination de l’arborescence du site et des rubriques
| 9:20 | 11:00 | Correction du MCD et création du MLD
| 13:30 | 14:15 | MCD et MLD
| 15:05 | 15:45 | MCD et MLD
| 15:45 | 16:55 | Maquettes